|  |
| --- |
|  |

Утвержден

постановлением администрации

Знаменского сельского поселения

№ 25 от 20.03.2025 г.

Приложение № 2

Форма № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2018-2026 гг.»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2024 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2024  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Администрация МО Знаменское сельское поселение (Глава администрации Шурыгин Андрей Николаевич) | 2018г | 2026г | 2018г | 2024г | всего | 2022,7 | 1923,15 | 95,08 | Оценка эффективности программы составляет 95,08% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 706,4 | 706,4 | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1159,8 | 986,75 | 85,08 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 230 | 230 | 100 |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1)  Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие 1  Мероприятие: |  |  |  |  |  | всего | 2022,7 | 1923,15 | 95,08 |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1  Уличное освещение |  |  |  |  |  | всего | 161,8 | 116,8 | 72,19% | Электроэнергия, обслуживаниещитов уличного освещения, обслуживание светильников, приобретение электротоваров. |
| Местный бюджет | 161,8 | 116,8 | 72,19% |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2  Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  | всего | 261,1 | 218 | 83,49 | Приобретение запчастей к бензокосе, уборка несанционированных свалок и Обкашивание травы, уборка остановки от мусора и снега, уборка зоны отдыха на пл. Гагарина |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3  Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 193,2 | 193,2 | 100% | Освещение пешеходных дорожек |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 96,6 | 96,6 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 96,6 | 96,6 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4  Создание пляжа на Савинском пруду на территории Знаменского сельского поселения |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 411,9 | 400,4 | 97,21% | анализ воды и почвы, работа спасателей, обследование дна водолазами, обучение спасателей |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 411,9 | 400,4 | 97,21% |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5  Капитальный ремонт памятника |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 994,75 | 994,75 | 100% | выполнен ремонт |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 609,75 | 609,75 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 155 | 155 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 230 | 230 | 100% |  |
| 1.1.6 |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |

Приложение № 3

Форма № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2018-2026 гг.»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | тыс. рублей | 2821,9 | 2022,7 | | 1923,15 | | Экономия расходов на электроэнергию. Не освоенные ассигнования по благоустройству перенесены на 2025 год |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2024г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Ответственный исполнитель Администрация МО Знаменское сельское поселение

(орган местного самоуправления)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Постановление Администрации Знаменского сельского поселения | 18.12.2024 | 115 | поправка в бюджет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_